Календарный план реализации проекта/программы

____Комплексный сетевой проект «Вместе: 1+1=3»___

(название инновационного проекта/программы)

| № | Этапы реализации проекта/программы | Перечень мероприятий, реализуемых в рамках проекта (программы) | Период реализации проекта/программы (к рассмотрению принимаются проекты/ программы со сроком реализации от одного до двух календарных лет) | Методы деятельности, используемые в ходе реализации программных мероприятий проекта | Прогнозируемые результаты по каждому этапу программы | Необходимые условия организации программных мероприятий проекта (программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап Разработка и утверждение плана совместной работы | Swot-анализ МОУ «Финно-угорская школа» и МКОУ «Толвуйская СОШ» Онлайн совещание руководителей образовательных учреждений по вопросам перспективы дальнейшего сотрудничества. Совещание методического совета по вопросам взаимодействия педагогических коллективов двух школ. Онлайн консультации логопеда и психолога. | Январь - февраль 2022 г. | Сбор и анализ информации. Мозговой штурм. Консультации специалистов. | Формирование плана работы по взаимодействию образовательных учреждений. | Технические. |
|  | 2 этап Работа по реализации Программы и мониторинг промежуточных результатов. | Открытая встреча «Резильентная школа: начало пути». | март 2022 г. | Выступления на семинарах, круглых столах, онлайн встречах. Разноформатные мероприятия для развития мягких навыков обучающихся в очном и онлайн формате. Психолого-педагогические консультации. Консультации логопеда. | Обеспечение в образовательных организациях системы по преодолению неуспешности каждого ученика и учителя. Повышение квалификации педагогов в рамках онлайн семинаров, вебинаров и конференций. Увеличение количества обучающихся - участников конкурсов, конференций различной направленности. | технические, материальные |
|  |  | Онлайн семинар для педагогов «Диалог на равных» | апрель 2022г . |  |  |  |
|  |  | Мастер-класс «Обучение в действии, или как мотивировать школьников» | май 2022г. |  |  |  |
|  |  | Летняя школа молодого педагога (на базе МОУ «Толвуйская СОШ») | июнь 2022 |  |  |  |
|  |  | Выездное образовательное мероприятие «Мы вместе!» (на базе МОУ «Финно-угорская школа») | сентябрь 2022г. |  |  |  |
|  |  | Образовательное онлайн мероприятие «Возможности повышения качества образования в условиях дефицита ресурсов» | октябрь 2022г. |  |  |  |
|  |  | Лагерь «Школа муми-троллей» для обучающихся Толвуйской СОШ (на базе МОУ «Финно-угорская школа») | ноябрь 2022 |  |  |  |
|  |  | Уроки проектной деятельности для обучающихся 9-11 классов Толвуйской СОШ. | март-ноябрь 2022 г. |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога и логопеда. | март-ноябрь 2022г. |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные и групповые консультации учителей-предметников (дистанционно). | март-ноябрь 2022г. |  |  |  |
|  | 3 этап Подведение итогов реализации Программы и построение траектории дальнейшего развития образовательных организаций | Круглый стол «Резильентная школа: итоги года». Подготовка и публикация статьи по итогам работы в рамках проекта. | декабрь 2022 г | Консультации. Встречи. Публикация. | Создание комфортных условий для постепенного перехода от обычной школы к резильентному образовательному учреждению. |  |

Руководитель организации ___________________________ / Н.В.Баркалова/

М.П.

Руководитель организации ___________________________ / В.С.Стафейкова/

М.П.